## PlanGeneral
Equipo: | Estela Gomez, Silvana Sosa, Pablo Nuñez, Pablo Velazquez
Proyecto: | Salud Publica - Casos Respiratorios Argentina
Fecha de inicio: | 2026-09-28
Fecha de finalización:
Sprint | Entregable / Producto | Tarea | Responsable | Inicio | Fin | Estado
Sprint 1 | Administracion | Crear grupo de Whatsapp y hacer una primera reunion | Todos | 29/09/26 21:00hs | 29/09/26 22:00hs | Compeletado
Sprint 1 | Administracion | Elaboracion de Google Drive y gestion de documentacion | Pablo V | 2026-09-29 | 2026-09-30 | En curso
Sprint 1 | Preguntas de investigación | Formular preguntas de investigación | Todos | 2026-09-29 | 2026-09-30 | Compeletado
Sprint 1 | Preguntas de investigación | Seleccionar las preguntas principales | Todos | 2026-09-29 | 2026-10-02 | Pendiente
Sprint 1 | Ficha de Conocimiento del Dominio | Completar ficha | Todos | 2026-10-02 | 2026-10-03 | En curso
Sprint 1 | Diccionario de Datos | Documentar variables | Estela | 2026-10-02 | 2026-10-03 | En curso
Sprint 1 | EDA Inicial | Realizar exploración estructural | Todos | 2026-10-02 | 2026-10-03 | En curso
Sprint 1 | EDA Inicial | Realizar exploración inicial de calidad | Todos | 2026-10-02 | 2026-10-03 | En curso
Sprint 1 | EDA Inicial | Elaborar visualizaciones exploratorias | Estela | 2026-10-02 | 2026-10-03 | En curso
Sprint 1 | EDA Inicial | Documentar observaciones y nuevas preguntas | Pablo V | 2026-10-02 | 2026-10-03 | En curso
Sprint 2 | Dataset procesado | Limpiar y transformar datos
Sprint 2 | Dataset procesado | Validar datos procesados
Sprint 2 | Patrones e Insights | Identificar patrones y anomalías
Sprint 2 | Patrones e Insights | Elaborar insights
Sprint 3 | Visualización | Diseñar producto de visualización
Sprint 3 | Data Storytelling | Construir narrativa
Sprint 3 | Presentación final | Preparar presentación

## Sprint1
Equipo: | Estela Gomez, Silvana Sosa, Pablo Nuñez, Pablo Velazquez
Proyecto: | Salud Publica - Casos Respiratorios Argentina
Sprint: | 1
Tarea | Descripción | Responsable | Inicio | Fin | Estado
Preparaciones | Crear grupo de Whatsapp y hacer una primera reunion | Todos | 29/09/26 21:00hs | 29/09/26 22:00hs | Completado
Preparaciones | Definir roles y responsabilidades | Todos | 2026-09-29 | 2026-09-29 | Completado
Preparaciones | Creacion de Google Drive y diagrama de gantt | Pablo V | 2026-09-29 | 2026-09-30 | Completado
Preparaciones | Crear Trello. | Pablo N | 2026-09-30 | 2026-09-30 | Completado
Preguntas de investigación | Formular preguntas de investigación | Todos | 2026-09-29 | 2026-10-01 | Completado
Preguntas de investigación | Seleccionar las preguntas principales | Todos | 2026-09-30 | 2026-10-01 | Completado
Dataset | Eleccion del data set | Todos | 2026-09-30 | 2026-10-01 | Completado
Ficha de Conocimiento del Dominio | Completar ficha | Pablo V | 2026-10-01 | 2026-10-02 | Completado
Diccionario de Datos | Documentar variables | Estela | 2026-09-30 | 2026-09-02 | Completado
EDA Inicial | Realizar exploración estructural | Estela | 2026-10-01 | 2026-10-03 | Completado
EDA Inicial | Realizar exploración inicial de calidad | Todos | 2026-10-01 | 2026-10-03 | Completado
EDA Inicial | Elaborar visualizaciones exploratorias | Silvana | 2026-09-02 | 2026-10-03 | Completado
EDA Inicial | Documentar observaciones y nuevas preguntas | Pablo V | 2026-10-03 | 2026-10-04 | Completado
Repositorio | Elaborar repositorio en github | Pablo N | 2026-10-03 | 2026-10-04 | Completado

## Sprint2
Equipo:
Proyecto:
Sprint:
Tarea | Descripción | Responsable | Inicio | Fin | Estado
Task #1 | Description #1
Task #2 | Description #2
Task #3 | Description #3
Task #4 | Description #4
Task #5 | Description #5
Task #6 | Description #6

## Sprint3
Equipo:
Proyecto:
Sprint:
Tarea | Descripción | Responsable | Inicio | Fin | Estado
Task #1 | Description #1
Task #2 | Description #2
Task #3 | Description #3
Task #4 | Description #4
Task #5 | Description #5
Task #6 | Description #6