| FICHA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE SPRINT Prácticas Profesionalizantes 1 • Proyecto de Ciencia de Datos |  | Sprint: ☒ 1 ☐ 2 ☐ 3 Período: 29/09/2026 al 04/10/2026 |  | Estado: ☒ Completado ☐ Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Equipo: | Equipo 6 | Proyecto: Infecciones respiratorias agudas en Argentina: prepandemia (2019) vs. pospandemia (2025-2026) | Fecha de entrega: 04/10/2026 |  |
| Integrantes: | 1. María Silvana Sosa 2. Pablo Nuñez 3. Estela Gomez 4. Pablo Velázquez |  |  |  |

1. FOCO Y EJECUCIÓN DEL SPRINT

| OBJETIVO DEL SPRINT | LOGRO PRINCIPAL ALCANZADO |
| --- | --- |
| Comprender el problema y los datos: elegir el tema, documentar los datasets (ficha de dominio y diccionario), realizar un EDA inicial y definir las preguntas de análisis que guiarán los Sprints 2 y 3. | Se definió el proyecto (cambios en las infecciones respiratorias agudas entre 2019 y 2025-2026), se unificaron 3 datasets (SNVS 2018-2019, SNVS 2025-2026 y Censo 2022), se completó el EDA con 4 visualizaciones y se seleccionaron 3 preguntas. Primeros hallazgos: +24% de casos, con ETI +45% y bronquiolitis −37%, y un pico estacional que se adelantó de la semana 26 a la 21. |
| DESVÍOS / CAMBIOS RELEVANTES | Sí. El foco cambió durante el Sprint: se empezó con la incidencia por provincia (dataset 2025-2026) y se amplió a la comparación prepandemia/pospandemia, para lo que se incorporó el dataset 2018-2019. Hubo que actualizar las preguntas y el diccionario. Además, los datos de 2020-2022 no se pudieron usar porque los archivos .xls del portal están incompletos. Un integrante dejó la materia y el equipo quedó con 4 personas. |

2. PRODUCTOS Y EVIDENCIAS

| Producto / Actividad Principal | Evidencia / Enlace | Estado |
| --- | --- | --- |
| 1. Ficha de conocimiento del dominio y diccionario de datos | Link: https://docs.google.com/document/d/148R4gXrt3GgPeztKID0x4BaILaVTVc8lNagbRjEta6k/edit?tab=t.0 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1u6sCL9T9mwtOsOMHhkh05cYR0dBIFLKy/edit?gid=1815481217#gid=1815481217 | ☒ Completo ☐ Parcial /a corregir ☐ Pendiente |
| 2. EDA inicial y documento de preguntas de análisis (10 preguntas, 3 seleccionadas) | Link: https://docs.google.com/document/d/1jzOX08gF0Pb2xCoz5yxXbdtcnPLGUHww/edit https://docs.google.com/document/d/14fvCx3T26zOxWuIFc54lMB0_ecq03o6P/edit | ☒ Completo ☐ Parcial /a corregir ☐ Pendiente |
| 3. Informe técnico del Sprint 1 y repositorio GitHub con README | Link: https://docs.google.com/document/d/1kxkVcJb9QnG8BKI1TBkKxnjzstBg-Xvh/edit https://github.com/PabloN14/Practicas-Profesionalizantes-grupo-6-Salud-Publica | ☒ Completo ☐ Parcial /a corregir ☐ Pendiente |

3. GESTIÓN DEL PROYECTO

| Organización y roles | Tabla de roles y acuerdos (Drive → 01_Organizacion). Enlace: https://docs.google.com/document/d/1h6k84HupRj8TpSjnzoFzTVq09wbRg5MUg_KrVsvVtyE/edit?tab=t.0#heading=h.1teue9rb96u6 |
| --- | --- |
| Planificación y seguimiento | Tablero Trello y diagrama de Gantt (Drive → 01_Organizacion). Enlace: https://trello.com/b/6QlWjaAJ/proyecto-salud-publica https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ORTdln9nT5KYe42RfJ1YcSHX5TUsK7fzR--0cETHjKs/edit?gid=1005799509#gid=1005799509 |
| Reuniones y comunicación | Minutas de reuniones (Drive → 01_Organizacion). Enlace: https://docs.google.com/document/d/17AVwxl4oNL_IG6j2iGiI6b-XXsRkSuIJWskxsIDrRrg/edit?tab=t.0#heading=h.b3h7d1v1xvwa |
| Repositorio y documentación | Repositorio GitHub y carpetas de Drive (02_Datos, 03_Analisis, 04_Documentacion). Enlace: GitHub: https://github.com/PabloN14/Practicas-Profesionalizantes-grupo-6-Salud-Publica/tree/main Datos: https://drive.google.com/drive/folders/1mxrGwxcAN1f76DeYmoHnXyb5sbzIM7aB Análisis: https://drive.google.com/drive/folders/1i7nchDtV-qngk8CX5MFkpGIXj8eeq0f9 Documentación: https://drive.google.com/drive/folders/1lANDXuhPCXv4wCkdMwBeCLbsjb9JWo_K |
| Retrospectiva del Sprint | Retrospectiva del Sprint 1 (Drive → 01_Organizacion). Enlace: https://docs.google.com/document/d/1oxPc8Kx-bqdpghl4AnAWIfiyUIpn7kCO/edit?usp=drive_web&ouid=108793450720209755456&rtpof=true |

4. EVALUACIÓN DEL SPRINT

* La valoración considera el alcance y las actividades previstas específicamente para el Sprint evaluado.

| Criterio | 4 - Destacado | 3 - Adecuado |  | 2 - En desarrollo | 1 - Insuficiente |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cumplimiento de objetivos | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| Desarrollo y calidad de los entregables | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| Gestión y organización | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| Planificación y seguimiento | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| Documentación y evidencias | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| Trabajo en equipo | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| RETROALIMENTACIÓN DOCENTE • Fortalezas / aspectos destacados: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  | ESTADO FINAL ☐ Aprobado ☐ Aprobado con observaciones ☐ Requiere Retrabajo Docente / Evaluador: __________________ Fecha: ____ / ____ / 20____ |  |  |
| • Aspectos a mejorar / recomendaciones: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |