# Retrospectiva del Sprint

## Datos generales

- Equipo: María Silvana Sosa, Pablo Nuñez , Estela Gomez, Pablo Velázquez

- Proyecto: Infecciones respiratorias agudas en Argentina: prepandemia (2019) vs. pospandemia (2025-2026)

- Sprint: 1

- Fecha: 04/10/2026

## 1. ¿Qué funcionó bien?

Aspectos de la organización, comunicación o trabajo del equipo que resultaron efectivos.

- Elegimos el tema en la primera reunión y pudimos empezar rápido a trabajar con los datos.

- Revisar la calidad de los datos antes de analizarlos nos permitió detectar problemas a tiempo (archivos .xls cortados, filas repetidas, posible subregistro).

- Los documentos quedaron conectados entre sí: la ficha, el diccionario, las preguntas y el EDA usan los mismos datos y criterios.

## 2. ¿Qué no funcionó como esperábamos?

Situaciones relacionadas con la forma de trabajo que dificultaron el desarrollo del Sprint.

- Cambiamos el foco del proyecto a mitad del Sprint (de la incidencia por provincia a la comparación prepandemia/pospandemia), y hubo que rehacer las preguntas y el diccionario.

- El Sprint fue corto (6 días) y varias tareas se concentraron al final.

- (completar: reuniones, comunicación y reparto de tareas)

## 3. Dificultades encontradas

Problemas concretos que afectaron el desarrollo del proyecto.

- Los datasets de distintos años no tienen la misma estructura (nombres de columnas, tildes, categorías de evento) y hubo que unificarlos.

- Las versiones .xls del portal estaban cortadas en 65.535 filas, por lo que no pudimos usar los datos de 2020-2022.

- Los archivos grandes (CSV de 63 MB) son difíciles de abrir en Excel y de subir a GitHub.

## 4. Acciones de mejora para el próximo Sprint

¿Qué vamos a cambiar o hacer de manera diferente?

| Acción de mejora | Responsable | ¿Cuándo? |
| --- | --- | --- |
| Definir el foco del proyecto y validarlo con el docente antes de empezar a analizar | (asignar) | Inicio del Sprint 2 |
| Repartir las tareas para que no se acumulen al final; revisar el Gantt en cada reunión | (asignar) | En cada reunión |
| Validar con la fuente o el docente el supuesto de suma de filas de 2018-2019 | (asignar) | Primera semana del Sprint 2 |

## 5. Aprendizajes

¿Qué aprendimos durante este Sprint sobre el proyecto, los datos, las herramientas o nuestra forma de trabajar?

- Para comparar provincias hay que ajustar por población: los totales llevan a conclusiones equivocadas.

- Un dataset sin nulos puede tener datos faltantes "encubiertos" (casos sin especificar, filas ausentes) y problemas de registro.

- Hay que distinguir entre describir un cambio y atribuirle una causa.

### 6. Compromisos para el próximo Sprint

A partir de esta retrospectiva, el equipo acuerda:

- Mantener Trello y el Gantt actualizados después de cada reunión.

- Registrar todas las decisiones en minutas en Drive, no solo en WhatsApp.

- Hacer una revisión cruzada de los entregables antes de la fecha de cierre.